## 1栋4楼
客户名称 :大族激光科技产业集团股份有限公司 工程地址：福永三栋一楼入户 2022年6月16日
序号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
一 | 拆除工程
1 | 拆除原有玻璃墙 | ㎡ | 38 |  |  | 人工拆除
2 | 拆除原有玻璃天地梁柱 | 米 | 42 |  |  | 人工拆除
3 | 拆除瓷砖 | ㎡ | 15 |  |  | 人工拆除
4 | 拆除玻璃门 | 樘 | 2 |  |  | 人工拆除
5 | 拆除100*100铁方通包不锈钢板 | 米 | 42 |  |  | 人工拆除
6 | 拆除原门（防火门） | 樘 | 1 |  |  | 人工拆除
7 | 拆除天花爆炸螺丝 | ㎡ | 40 |  |  | 人工拆除
8 | 拆除原有灯线路开关插座开关 | ㎡ | 40 |  |  | 人工拆除
9 | 拆除格栅天花 | m² | 40 |  |  | 旧彩钢板墙拆除
10 | 拆除天花搬运 | m² | 40 |  |  | 人工搬运
11 | 红砖墙拆除 | m² | 8 |  |  | 红砖墙240厚人工费
12 | 红砖墙垃圾人工搬运 | m² | 8 |  |  | 人工从四楼搬运下楼
13 | 靠花园大门加高 | 项 | 1 |  |  | 原有大门加高，加宽
14 | 大门过梁 | 米 | 5 |  |  | 240*600圈梁、C30商品混凝土、22#螺纹钢8条、8厘箍筋、建筑夹板支模、人工浇灌
15 | 大门两侧构槽柱 | 米 | 6 |  |  | 240*350构槽柱、C30商品混凝土、22#螺纹钢8条、8厘箍筋、建筑夹板支模、人工浇灌
16 | 电梯口地面拆除8厘米 | m² | 40 |  |  | 人工费
17 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
18 | 垃圾外运清理 | 车 | 2 |  |  | 货车外运至外市125公里倾倒
小计
二 | 天花工程
1 | 石膏板造型天花 | ㎡ | 108 |  |  | 轻钢龙骨，10螺杆，9厘夹板，可耐福双层石膏板，人工辅料（展开计算）
2 | 夹板天花灯槽 | 米 | 20 |  |  | 轻钢龙骨，10螺杆，9厘夹板
3 | 天花批腻子粉 | ㎡ | 150 |  |  | 立邦腻子粉批灰三次，打磨三遍，人工辅料
4 | 乳胶漆 | ㎡ | 150 |  |  | 美时丽乳胶漆，人工
5 | 黑拉丝不锈钢 | ㎡ | 28 |  |  | 304黑拉丝不锈钢，人工
6 | 黑拉丝不锈钢线条 | 米 | 60 |  |  | 刨槽，折弯，人工
7 | 软膜天花 | ㎡ | 5 |  |  | PV膜，人工
8 | 软膜天花TED灯 | ㎡ | 5 |  |  | 软膜专用灯，人工辅料
9 | 窗帘盒 | 米 | 4 |  |  | 15厘大芯板，面贴防火板，人工辅料
10 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  | 货车运输
11 | 施工脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
12 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  | 垃圾外运
小计
三 | 地面工程
1 | 地面（900*1800） | m2 | 108 |  |  | 900*1800天然大理石
2 | 地面辅材 | m² | 108 |  |  | 瓷砖胶，水泥砂辅材
3 | 贴地面人工 | m² | 108 |  |  | 瓷砖胶，水泥砂人工辅材
4 | 地面防水 | m² | 108 |  |  | 大理石专用双面防水
5 | 石材加筋 | 米 | 108 |  |  | 牢固
6 | 石材打磨抛光 | m² | 108 |  |  | 人工打磨抛光辅材
7 | 5厘花纹钢板 | m² | 2 |  |  | 5厘花纹钢板
8 | 钢板安装 | m² | 2 |  |  | 钻孔，拉爆螺丝，人工辅料
9 | 钢板气割 | m² | 2 |  |  | 5厘旧花纹钢板切割需要尺寸，人工
10 | 钢板打磨做环氧漆 | m² | 2 |  |  | 环氧富锌底漆，面漆
11 | 地面倒混凝土 | m² | 28 |  |  | C30商品混凝土，厚30厘米，14厘钢筋双层双向，人工
12 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  | 建筑垃圾清运
13 | 材料运输 | 项 | 1 |  |  | 材料运输，人工搬运
小计
四 | 照明系统项目
1 | 32A漏电开关 | 个 | 2 |  |  | 正泰
2 | 32A空气开关 | 个 | 2 |  |  | 正泰
3 | 双支LED平灯 | 盏 | 5 |  |  | 佛山照明200*12000
4 | 平板灯安装 | 盏 | 5 |  |  | 人工费
5 | 孔灯 | 盏 | 20 |  |  | LED
6 | 孔灯安装 | 盏 | 20 |  |  | 人工费
7 | 射灯 | 盏 | 9 |  |  | LED
8 | 射灯安装 | 盏 | 9 |  |  | 人工费
9 | 铝合金线条灯 | 米 | 120 |  |  | 100*80铝合金，LED双排灯带，亚克力盖板。
10 | 线条灯安装 | 米 | 120 |  |  | 墙面开槽，陷入线条灯，人工
11 | 电线 | m | 600 |  |  | 成天泰Bvv-2.5m²电线，安装人工（照明电源线）
12 | 电线 | m | 400 |  |  | 成天泰Bvv-4m²电线，安装人工
13 | 电箱 | 个 | 1 |  |  | 双天龙电箱，漏电开关，空气开关
14 | T5LED灯管 | 支 | 5 |  |  | 佛山照明
15 | T5LED灯管安装 | 支 | 5 |  |  | 人工费
16 | 4分PVC线管 | m | 800 |  |  | PVC线管，安装人工
17 | 辅料 | ㎡ | 108 |  |  | 焊条、罗丝、玻璃胶、排钉，码子，直接，各种配件
18 | 单开控制开关 | 个 | 2 |  |  | TCL 曼科
19 | 双开控制开关 | 个 | 2 |  |  | TCL 曼科
20 | 墙面开线槽及修补 | m | 60 |  |  | 人工费
21 | 插座 | 个 | 8 |  |  | 防水地板插，安装人工
22 | 前台精工金字 | 厘米 | 1300 |  |  | 精工金色字
23 | 金字PVC填充 | 厘米 | 1300 |  |  | PVC胶填充
24 | 金工字出模 | 项 | 1 |  |  | 材料人工
25 | TCL 网线 | m | 500 |  |  | TCL6类网线、PVC线管、安装人工
26 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
27 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  | 人工搬运
小计
五 | 墙体工程
1 | 砖墙 | m² | 81 |  |  | 240红砖；1:3水泥砂、人工辅材
2 | 砖墙批荡 | m² | 162 |  |  | 1:3水泥砂、人工辅材
3 | 墙面天然大理石 | m2 | 230 |  |  | 天然雅士白大理石
4 | 大理石磨斜边 | 米 | 230 |  |  | 机器磨45°斜边
5 | 大理石钢架 | m2 | 230 |  |  | 5*6镀锌角铁、人工焊接
6 | 贴大理石辅材 | m2 | 230 |  |  | AB胶，云石胶、钢挂件、铜线。
7 | 贴大理石人工费 | m2 | 230 |  |  | 干挂大理石、人工费
8 | 大理石镜面处理 | m2 | 230 |  |  | 抛光、打磨、镜面处理
9 | 大理石防水 | m2 | 460 |  |  | 防水处理
10 | 大理石背面加钢筋 | 米 | 460 |  |  | 背面加钢筋
11 | 包入户下水管 | 米 | 4 |  |  | 50*50镀锌方通焊架，封15厘夹板，人工辅料
12 | 100*100铁方通焊架包消防管 | 米 | 4 |  |  | 100*100*5镀锌铁方通焊架，人工辅料
13 | 15厘大芯板封板 | m² | 15 |  |  | 15厘大芯板，人工辅料
14 | 门头包线槽 | m² | 8 |  |  | 100*100*5镀锌铁方通，焊架，人工辅料
15 | 不锈钢 | m² | 15 |  |  | 黑拉丝无指纹，不锈钢折弯，安装
16 | 不锈钢线条 | 米 | 32 |  |  | 50*100黑拉丝线条不锈钢
17 | 不锈钢线条龙骨架 | 米 | 32 |  |  | 50*100龙骨架人工辅料
18 | 圈梁 | 米 | 40 |  |  | 200*300圈梁、C30商品混凝土、14#螺纹钢4条、8厘箍筋、建筑夹板支模、人工浇灌
19 | 墙面批腻子粉 | m² | 162 |  |  | 水泥墙批三遍、磨三遍、人工辅料
20 | 墙面刷油漆 | m² | 162 |  |  | 一遍底漆、二遍面漆、人工辅料
21 | 玻璃双开门 | 个 | 1 |  |  | 12厘钢化玻璃，人工辅料
22 | 地弹簧 | 个 | 2 |  |  | 皇冠地弹簧
23 | 不锈钢拉手 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢
24 | 七字夹 | 个 | 2 |  |  | 吉祥
25 | 门夹 | 个 | 4 |  |  | 吉祥
26 | 钢化玻璃 | m² | 5 |  |  | 12厘钢化玻璃，人工辅料
27 | 玻璃磨砂线条 | m² | 5 |  |  | 12厘钢化玻璃上加工线条
28 | 自动门 | 个 | 1 |  |  | 皇冠电机，防夹红外线，轨道，人工安装
29 | 门禁 | 个 | 1 |  |  | F7键盘，电源，吸力锁，人工辅料
30 | 800*800防大理石砖 | m² | 30 |  |  | 渃贝尔瓷砖
31 | 贴瓷砖地砖人工 | m² | 30 |  |  | 瓷砖胶人工辅材
32 | 瓷砖钢架 | m² | 30 |  |  | 5*6镀锌角铁、人工焊接
33 | 瓷砖磨角 | 米 | 60 |  |  | 机器磨45°斜边
34 | 瓷砖美缝 | m² | 30 |  |  | 卓高美缝
35 | 墙面造型 | m² | 10 |  |  | 角铁焊架，人工
36 | 天然大理石大门套 | 米 | 9 |  |  | 天然雅士白大理石，墙体厚28厘米，正面，后面40厘米，机器加工线条
37 | 人工安装 | 米 | 9 |  |  | 人工费
38 | 大理石门套辅料 | 项 | 1 |  |  | 辅料
39 | 墙面广告灯箱 | m² | 2 |  |  | 专用广告灯箱
40 | 施工脚手架 | 项 | 1 |  |  | 施工脚手架
41 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  | 货车运输
42 | 垃圾清运 | 车 | 3 |  |  | 垃圾外运
小计
六 | 客梯装饰
1 | 客梯四周不锈钢 | m² | 19 |  |  | 客梯专用304不锈钢，镂空映花
2 | 客梯带装饰灯天花 | m² | 3 |  |  | 客梯专用304不锈钢，镂空映花
3 | 客梯双开门 | 樘 | 2 |  |  | 客梯专用304不锈钢，镂空映花
4 | 不锈钢拉丝拉手 | 付 | 2 |  |  | 客梯专用304不锈钢
5 | 客梯按键 | 项 | 1 |  |  | 客梯专用304不锈钢
6 | 电梯显示屏 | 项 | 1 |  |  | 专用显示屏
7 | 不锈钢打底 | 项 | 1 |  |  | 全部电梯不锈钢打底
8 | 安装 | 项 | 1 |  |  | 人工费，辅料
9 | 地面大理石 | m² | 3 |  |  | 共3平米，拼花大理石
10 | 地面大理石安装 | 项 | 1 |  |  | 人工辅料
11 | 拆除原有大理石地面 | 项 | 1 |  |  | 人工费
12 | 拆除原有墙面不锈钢 | 项 | 1 |  |  | 人工费
13 | 辅料 | 项 | 1 |  |  | 各种辅料
14 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  | 货车运输费
小计
七 | 消防工程
1 | 安全出口指示灯 | 个 | 2 |  |  | 劳士
2 | 应急灯 | 个 | 3 |  |  | 劳士
3 | 2.5平方电线 | m | 120 |  |  | 成天泰，金环宇
4 | 喷淋头改装向下 | 套 | 6 |  |  | 人工及附材
5 | 镀锌管 | 米 | 68 |  |  | 25*3.5镀锌国标
6 | 镀锌管配件 | 个 | 68 |  |  | 25镀锌管国标配件，弯头，三通，直通。
7 | 镀锌管吊码及人工 | 米 | 68 |  |  | 10厘螺杆，角铁，人工辅料
8 | 喷淋头 | 个 | 6 |  |  | 不锈钢气嘴
9 | 烟感改装 | 套 | 1 |  |  | 人工费
10 | 新增烟感 | 套 | 1 |  |  | 北京利达
11 | 消防放水费 | 项 | 2 |  |  | 管理处收费
12 | 消防控制室平面显示图改动 | 项 | 1 |  |  | 管理处收费
小计
合计
税金9%
总计