## Sheet1
分部分项工程量清单
客户名称：大族激光科技产业集团股份有限公司 工程名称：大族激光大厦研发一楼西展厅装修工程
施工单位： 施工负责人: 联系电话:
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
一 | 研发一楼西展厅拆除工程
1 | 铝扣板天花拆除 | ㎡ | 266.5 |  |  | 拆除人工
2 | 铝扣板天花搬运室外 | ㎡ | 266.5 |  |  | 搬运人工
3 | 造型天花装饰基层拆除 | ㎡ | 8 |  |  | 拆除人工
4 | 造型天花装饰基层拆除搬运室外 | ㎡ | 8 |  |  | 搬运人工
5 | 铝塑铝板隔墙拆除 | ㎡ | 105.393 |  |  | 拆除人工
6 | 铝塑铝板隔墙拆除搬运室外 | ㎡ | 105.393 |  |  | 搬运人工
7 | 旧地胶拆除 | ㎡ | 266.5 |  |  | 拆除人工
8 | 旧地胶拆除搬运室外 | ㎡ | 266.5 |  |  | 搬运人工
9 | 地面砂浆垫层拆除（50-80mm） | ㎡ | 266.5 |  |  | 拆除砂浆垫层5cm~8cm，拆除人工
10 | 地面砂浆垫层拆除搬运室外 | ㎡ | 266.5 |  |  | 搬运人工
11 | 旧线槽拆除 | m | 30 |  |  | 拆除人工
12 | 旧线槽拆除搬运下楼 | m | 30 |  |  | 搬运人工
13 | 照明灯拆除 | 个 | 12 |  |  | 拆除人工
14 | 电箱拆除 | 个 | 4 |  |  | 拆除人工
15 | 原有强电线路，线管、插座、开关拆除 | ㎡ | 266.5 |  |  | 拆除人工
16 | 卷帘门拆除 | ㎡ | 10.83 |  |  | 拆除人工
17 | 卷帘门拆除搬运室外 | ㎡ | 10.83 |  |  | 搬运人工
18 | 不锈钢造型装饰拆除 | 套 | 14
19 | 施工脚手架 | 项 | 1
20 | 施工保护 | m² | 3200
21 | 垃圾外运清理 | 车 | 4
二 | 装饰部分
1 | 铝扣板天花 | ㎡ | 266.5 |  |  | 600*600mm铝扣板吊顶
2 | 天花龙骨 | ㎡ | 266.5 |  |  | 主付龙骨，8厘吊杆，
3 | 人工安装 | ㎡ | 266.5 |  |  | 人工辅料）
4 | 造型天花 | ㎡ | 8 |  |  | 轻钢龙骨，8厘吊杆，5厘夹板，3厘铝塑板，人工辅料
5 | 石膏板天花走边 | ㎡ | 8 |  |  | 轻钢龙骨，8厘吊杆，5厘夹板，3厘铝塑板，人工辅料
6 | 窗帘盒 | m | 37.2 |  |  | 白色15厘伟业免漆板，人工辅料
7 | 玻璃隔墙 | m² | 10.83 |  |  | 12厘钢化玻璃，安装人工，辅材
8 | 不锈钢门套 | 个 | 2 |  |  | 1000*2100mm/1500*2100mm
9 | 文化墙面打底 | ㎡ | 49.875 |  |  | 18厘板打底，人工辅料
10 | 大理石钢架 | ㎡ | 49.875 |  |  | 镀锌角铁、人工焊接
11 | 墙面大理石 | ㎡ | 49.875 |  |  | 爱马仕灰大理石
12 | 墙面大理石造型 | ㎡ | 26.961 |  |  | 爵士白大理石
13 | 大理石磨斜边 | ㎡ | 153 |  |  | 机器磨45°斜边
14 | 贴大理石辅材 | ㎡ | 49.875 |  |  | AB胶，德高大理石胶，钢挂件
15 | 贴大理石人工费 | ㎡ | 49.875 |  |  | 干挂大理石、人工费
16 | 大理石镜面处理 | ㎡ | 49.875 |  |  | 抛光、打磨、镜面处理
17 | 大理石六面防水 | ㎡ | 49.875 |  |  | 人工辅料
18 | 大理石背面加钢筋 | ㎡ | 49.875 |  |  | 人工辅料
19 | 墙面瓷砖铺贴 | ㎡ | 96.265 |  |  | 600*1200墙砖，佛山陶瓷
20 | 墙面瓷砖铺贴胶泥 | ㎡ | 96.265 |  |  | 德高瓷砖胶
21 | 轻质砖墙 | m² | 30.6 |  |  | 200*600*200轻质砖；1:3水泥砂、人工辅材
22 | 砖墙批荡 | m² | 62 |  |  | 1:3水泥砂、人工辅材
23 | 墙面挂网 | m² | 62 |  |  | 尼龙网，人工辅料
24 | 接口挂铁丝网 | 米 | 18 |  |  | 铁丝网人工
27 | 旧木门上漆 | 个 | 1 |  |  | 实木门重新上漆，人工，材料
28 | 办公区地板瓷砖 | ㎡ | 266.5 |  |  | 600*1200地砖，佛山陶瓷
29 | 地砖水泥砂浆 | ㎡ | 266.5 |  |  | 华润水泥，沙
30 | 贴地砖人工费 | ㎡ | 266.5 |  |  | 人工费
31 | 地砖美缝 | m | 729 |  |  | 卓高牌美缝，人工
32 | 门槛石 | 块 | 2 |  |  | 黑金沙大理石
33 | 大理石演讲台 | ㎡ | 2 |  |  | C20混凝土基层、爱马仕灰大理石
34 | 金属字 | 套 | 3
三 | 动力电路、照明系统
1 | 配电箱 | 个 | 2 |  |  | 致业电箱300*200*100，正泰63A漏电空开1个，正泰32A漏电空开2个
2 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  | 致业电箱双层门500*800*300，正泰总制125A漏电一个，正泰63A漏电空开2个，正泰32A漏电空开2个，正泰1P16A漏电空开5个。
3 | 小配电箱 | 个 | 44 |  |  | 致业电箱300*200*100，正泰63A漏电空开1个，正泰32A漏电空开2个
4 | 电缆 | 米 | 80 |  |  | 成天泰N_YJV4*25+1*16电缆
5 | 拉电缆人工 | 米 | 80 |  |  | 人工
6 | 电缆配电房连接 | 项 | 2 |  |  | 夜间施工，接至电房配电柜
7 | 电箱开关安装，电缆连接人工 | 个 | 3 |  |  | 人工，辅材
8 | 电源插座 | 个 | 100 |  |  | 松本220V、10A、2-3-3插座、开关、PVC底盒、安装人工
9 | 电源开关 | 个 | 4 |  |  | 松本220V、10A、2-3-3插座、开关、PVC底盒、安装人工
10 | 电线 | 米 | 1800 |  |  | 成天泰BVV2.5m²电线，PVC线管、安装人工
11 | 电线 | 米 | 150 |  |  | 成天泰BVV10m²电线，PVC线管、安装人工
12 | 100*100*2线槽 | 米 | 126 |  |  | 100*100*2灰色烤漆线槽，连接片，螺丝
13 | 铝扣天花灯盘 | 个 | 12 |  |  | 600*600mm铝扣板灯盘
14 | 双开控制开关 | 个 | 2 |  |  | TCL
15 | 辅料 | 项 | 1 |  |  | 各种辅料
16 | 施工脚手架 | 项 | 1 |  |  | 施工脚手架
17 | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  | 货车运输费人工搬运
18 | 所有材料搬运上楼 | 项 | 1 |  |  | 人工搬运上楼
19 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  | 垃圾外运
四 | 网络、电话、监控
1 | 网线 | 米 | 2200 |  |  | TCL六类网线、PVC线管、安装人工
2 | 枪式网络摄像机 | 个 | 8 |  |  | 大华200万摄像头
3 | 半球网络摄像机 | 个 | 8 |  |  | 大华200万摄像头
4 | 华三千兆16口POE交换机 | 个 | 2 |  |  | 华三
5 | 8TB硬盘 | 个 | 2 |  |  | 8TB硬盘
6 | 支架 | 套 | 1 |  |  | 国产
7 | 大华主机 | 个 | 1 |  |  | 大华36路主机
8 | 网络调试 | 项 | 1 |  |  | 网络电话调试
9 | 网络柜 | 个 | 1 |  |  | 36U网络柜
10 | 理线架 | m | 3 |  |  | TCL
11 | 配线架 | m | 3 |  |  | TCL
12 | 水晶头 | 个 | 32 |  |  | 6类水晶头
13 | 线管 | 米 | 1200 |  |  | 4分PVC线管，辅料
14 | PVC线槽 | m | 50 |  |  | 联塑、4分线槽
15 | PVC线槽 | m | 20 |  |  | 联塑、6分线槽
16 | PVC地胶线槽 | m | 10 |  |  | 联塑12分地胶槽
17 | 辅料 | 项 | 1 |  |  | 各种辅料
18 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
19 | 所有材料搬运上楼 | 项 | 1 |  |  | 人工搬运上楼
20 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  | 人工搬运
分部分项工程费
税金9%
总造价